Утверждаю

директор МКОУ Манзенская школа

__________А.Н. Паршинцева

Приказ №    от 13.04. 2018г.

План

мероприятий по улучшению качества работы по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Манзенская школа

на 2018-2019 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки качества) | Срок реализации | Ответственные исполнители | Результат мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечить качество и полноту содержания информации на сайте ОО, актуализация информации на сайте МКОУ Манзенская школа. | Информационная открытость (наполнение сайта ОО) | Регулярно | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева , ответственный за сайт А.Н. Безруких | Наличие на сайте полной и достоверной информации |
| 1.2 | Обеспечить своевременное внесение изменений в информацию в раздел «сведения о педагогических работниках» (сведения о повышении квалификации, достижения педагогов, награды, результаты аттестации, участие в конкурсах) на сайте МКОУ Манзенская школа. | Информационная открытость (наполнение сайта ОО) | Регулярно | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева , ответственный за сайт А.Н. Безруких | Наличие на сайте полной и достоверной информации в разделе «сведения о педагогических работниках» |
|  | 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1 | Провести мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в ОО: - проведение педагогического часа на тему: «Комфортная среда в ОО, как часть современной инфраструктуры»; - проведение анкетирования для родителей по вопросу улучшения комфортной среды ОО. | Наличие комфортных условий получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья. | До 15.05.2018г. | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева, зам. по УВР Е.М. Мутовина | Создание условий для комфортного пребывания учащихся, воспитанников |
| 2.2 | Обеспечить психологическое консультирование родителей и учащихся МКОУ Манзенская школа | Наличие комфортных условий получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья. | Регулярно | Педагог-психолог А.Н. Паршинцева | Создание условий для комфортного пребывания учащихся и взаимодействие с родителями. |
| 2.3 | Создать условия для индивидуальной работы с обучающимися, дополнительное образование и возможности для творческого развития обучающихся | Наличие комфортных условий получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья. | Регулярно | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева, зам по ВР. | Созданы условия для индивидуальной работы с обучающимися, дополнительное образование и возможности для творческого развития обучающихся |
| 2.4 | Провести анкетирование обучающихся среднего и старшего звена МКОУ Манзенская школа, на тему «предложения по улучшению комфортной среды в ОО» | Наличие комфортных условий получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья. | До 15.05.2018г. | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева, зам. по УВР Е.М. Мутовина | Проведено анкетирование обучающихся среднего и старшего звена |
| 2.5 | Обеспечить проведение мероприятий направленных на социальную адаптацию учащихся | Наличие комфортных условий получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Регулярно | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцеыв, зам по ВР, педагог психолог | Учащиеся МКОУ Манзенская школа социально адаптированы |
| 2.6 | Мероприятия, направленные на безопасность образовательной среды | Наличие комфортных условий получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья. | Регулярно | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева, завхоз Г.Г. Браун, классные руководители | Педагоги, учащиеся, родители чувствуют себя безопасно, уверенно и комфортно |
| 2.7 | Благоустроить школьный двор и садовый участок | Наличие комфортных условий получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья. | До 01.09.2018г | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева, завхоз Г.Г. Браун, педагоги ОО | Школьный двор и садовый участок благоустроен. |
|  | 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации |  |  |  |  |
| 3.1 | Провести мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ОО, на установление взаимоотношений педагогических работников с учащимися. | Профессионализм персонала, профессиональная этика | До 01.09.2018г. | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева, педагог психолог | Созданы условия для установления комфортных взаимоотношений работников ОО с учащимися, воспитанниками |
| 3.2 | Проведение психологических тренингов, игр, мастер-классов для педагогов. С целью создания благоприятного психологического климата. | Профессионализм персонала, профессиональная этика | Регулярно | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева .Педагог психолог | В коллективе создан благоприятный психологический климат. Что обеспечивает высокий уровень доброжелательности, вежливости работников МКОУ Манзенская школа. |
| 3.3 | Обеспечить доступность повышения профессионализма педагогов через организацию курсовой подготовки, самообразование | Профессионализм персонала, профессиональная этика | Регулярно | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева. | Обеспечена доступность повышения профессионализма. |
| 3.4 | Обеспечить участие педагогов в региональных, федеральных и международных конкурсах. | Профессионализм персонала, профессиональная этика | Регулярно | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева. Зам. по ВР, зам по УВР Е.М. Мутовина | Педагоги принимают участие в региональных, федеральных и международных конкурсах. Занимают призовые места |
|  | 4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации |  |  |  |  |
| 4.1 | Улучшение материально-технического состояния организации, участие в грантовых программах. | Качество образовательной деятельности ОО | В течении года | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева | Образовательная организация успешно приняла участие в грантовых программах, привлечены дополнительные средства для улучшения материально технического состояния ОО. Родители (законные представители) обучающихся, удовлетворены материально техническим состоянием ОО |
| 4.2 | Мероприятия, направленные на повышение уровня подготовки обучающихся. | Качество образовательной деятельности ОО | Регулярно | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева, зам по УВР. Е.М. Мутовина | Учащиеся МКОУ Манзенская школа , показывают высокие показатели. Родители (законные представители) обучающихся, удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг в организации |
| 4.3 | Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования (Управляющий совет, родительский комитет, индивидуальная работа с родителями) | Качество образовательной деятельности ОО | В течении года | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева, зам по УВР. Е.М. Мутовина, классные руководители. | Организовано сотрудничество с родителями по вопросам качества образования Родители (законные представители) обучающихся, удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг в организации |
| 4.4 | Организация совместной урочной и внеурочной деятельности родителей, педагогов, учащихся, социальных партнеров (Сельский дом культуры «Сибиряк», районный дом молодежи) Увеличение объема творческой и проектной деятельности учащихся в ОО. | Качество образовательной деятельности ОО | Регулярно | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева, Зам. по ВР, ответственный за сотрудничество с СДК «Сибиряк» и РДМ педагог организатор Н.М. Косарева | Организована совместная урочная и внеурочная деятельность родителей, педагогов, учащихся, социальных партнеров. Учащиеся успешно принимают участие в районных творческих конкурсах, учащиеся принимают участие в проектной деятельности «Территория 2020» Родители (законные представители) обучающихся, удовлетворены условиями для самореализации и саморазвития детей, а так же творческой и проектной деятельностью детей. |
| 4.5 | Создание благоприятных условий для занятий физической культурой в ОО (приобретение нового спортивного инвентаря, проведение спортивных соревнований среди учащихся, обеспечение выездов учащихся на спортивные соревнования в район) | Качество образовательной деятельности ОО | Регулярно | Директор МКОУ Манзенская школа А.Н. Паршинцева, учитель физ. культуры Ю.Д. Браун, учитель физ. культуры Н.А. Шехордина | Родители (законные представители) обучающихся, удовлетворены оптимальностью объема и качеством физической нагрузки на ребенка в организации |